## Arkusz1 (2)
Przyjęte wartości do analizy kosztów wytworzenia oprogramowania:
Średni szacunkowy koszt prac wytworzeniowych za jeden dzień roboczy | 1600
Liczba dni roboczych w miesiącu | 20
Produkty projektu/liczba dni roboczych | 2025 rok | [11 empty] | 2026 rok
| styczeń/ liczba dni roboczych | luty/ liczba dni roboczych | marzec/ liczba dni roboczych | kwiecień / liczba dni roboczych | maj/ liczba dni roboczych | czerwiec / liczba dni roboczych | lipiec/ liczba dni roboczych | sierpień/ liczba dni roboczych | wrzesień/ liczba dni roboczych | październik/ liczba dni roboczych | listopad/ liczba dni roboczych | grudzień / liczba dni roboczych | styczeń/ liczba dni roboczych | luty/ liczba dni roboczych | marzec/ liczba dni roboczych | kwiecień/ liczba dni roboczych | maj/ liczba dni roboczych | czerwiec / liczba dni roboczych
Analiza biznesowa | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 422.5
Analiza systemowa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 720
Architektura | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
Prace programistyczne (backend) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1260
Prace programistyczne (frontend) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 460
Testy | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540
Wdrożenie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180
Koordynacja prac | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300
Łączna liczba dni roboczych: | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 280 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 4062.5
| 2025 rok | [11 empty] | 2026 rok | [5 empty] | Łącznie
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec
Szacowany koszt wytworzenia oprogramowania (Iloczyn średniego szacunkowego kosztu prac wytworzeniowych za jeden dzień roboczy i liczby dni roboczych) | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 352000 | 352000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 6500000
[11 empty] | listopad: 2025; grudzień: 4868000 | 2026 | 1632000
Szacuje się, że ogółem koszty wytworzenia i wdrożenia portalu eLicytacje wyniosą 6 500 000 zł (2025 r. - 4 868 000 zł i 2026 r. 1 632 000 zł)
Wdrożenie portalu eLicytacje KAS zaplanowano w 2 etapach. Etap 1 (planowana data realizacji 30.06.2025 r.): 3 780 000,00 zł; Etap 2 (planowana data realizacji 30.06.2026 r.): 2 720 000,00 zł | [9 empty] | Etap 1 | listopad: 3780000
[10 empty] | Etap 2 | listopad: 2720000
[10 empty] | Razem: | listopad: 6500000